Российская Федерация

Ростовская область

Багаевский район

муниципальное образование

«Манычское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 августа 2014 года № 136 ст. Манычская

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2014-2020 годы в Манычском сельском поселении  Багаевского района за 1 полугодие 2014 года |

В соответствии с постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 02.09.2013 г. 236 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Манычского сельского поселения Багаевского района»

постановляю:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2014-2020 годы в Манычском сельском поселении Багаевского района за 1 полугодие 2014 года согласно приложению.

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Манычского

сельского поселения А.М. Метельченко

постановление вносит

ведущий специалист

Приложение к постановлению Администрации Манычского сельского поселения от 01.08.2014 г. № 136 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2014-2020 годы в Манычском сельском поселении Багаевского района за 1 полугодие 2014 года.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы «Развитие муниципального управления» в Манычском сельском поселении Багаевского района на 2014-2020 годы» за первое полугодие 2014 года.

Раздел I. Основные результаты

 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» принята постановлением Администрации Манычского сельского поселения от 24 сентября 2013г. № 253. В мае 2014 года в программу вносились изменения, в связи с необходимостью корректировки средств местного бюджета:

- постановление Администрации Манычского сельского поселения № 93 от 20 мая 2014 года «О внесении изменений в постановление Администрации Манычского сельского поселения от 29 сентября 2013 года № 253 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2014-2020 годы в Манычском сельском поселении Багаевского района.

В целях реализации мероприятий Программы на 2014 год было запланировано 938,3 тыс. рублей из них: из средств местного бюджета – 888,3 тыс. руб., районный бюджет – 50,0 тыс. руб.

Финансирование, освоение и результативность освоенных средств указаны в приложении.

Реализация Программы осуществляется по следующим основным мероприятиям:

1. «Развитие муниципальной службы в Манычском сельском поселении».

2. «Управление муниципальным имуществом, работы по разграничению государственной собственности на землю в Манычском сельском поселении Багаевского района».

3. «Противодействие и профилактика коррупции в Манычском сельском поселении».

4. «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Манычском сельском поселении»

В первом полугодии 2014 года, в целях реализации основных мероприятий Программы:

1. «Развитие муниципальной службы в Манычском сельском поселении» был проведен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы специалиста 1 категории (по имущественным отношениям, ЖКХ, ГО и ЧС).

2. «Противодействие и профилактика коррупции в Манычском сельском поселении».

Прокуратурой Багаевского района были проведены антикоррупционные экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов, нарушения не выявлены.

Усовершенствовалась нормативно-правовая база по созданию системы противодействия коррупции в муниципальном образовании «Манычское сельское поселение» Багаевского района.

Были приняты муниципальные нормативные правовые акты по обеспечению реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции. Организовано проведение антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов органов местного самоуправления «Манычского сельского поселения» и их проектов. Специалистом Администрации по правовой работе было сделано 49 заключений по нормативно-правовым актам.

Ведущий специалист Н.П. Аханова

Приложение

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2014-2020 годы в Манычском сельском поселении Багаевского района за 1 полугодие 2014 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы,  мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Манычского сельского поселения об утверждении Программы на весь период | | | | Уточненный план ассигнований  на 2014 год | | | Исполнено (кассовые расходы)  за 2014 год | | | | | Объемы  неосвоен-ных средств и причины их неос-воения  (по источ-никам финанси-рования)  в 2014 году | Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированного уровня  (%) | |
| всего | районный бюджет | мест­ный  бюд­жет | всего | | районный  бюджет | мест­ный  бюджет | | всего | районный  бюджет | мест­ный  бюд­жет |  | | |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **муниципальная программа «Развитие муниципального управления»** | 2870,9 | 50,0 | 2820,9 | 938,3 | 50,0 | 888,3 | 201160,37 | 0,0 | 201160,37 | 737139,63 | | 21,44 % |
| **1.** | **основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в Манычском сельском поселении» в том числе:** | 342,9 | 0,0 | 342,9 | 114,3 | 0,0 | 114,3 | 56,0 | 0,0 | 56,0 | 58,3 | | 49 % |
|  | - организация и осуществление повышения квлификации муниципальных служащих | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 8,8 | | 41,3 % |
|  | - обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Манычского сельского поселения | 297,9 | 0,0 | 297,3 | 99,3 | 0,0 | 99,3 | 49,8 | 0,0 | 49,8 | 49,5 | | 50,2 % |
| **2.** | **основное мероприятие**  **«Управление муниципальным имуществом, раблты по разграничению государственной собственности на землю в Манычском сельском поселении Багаевского района»** | 690,0 | 50,0 | 640,0 | 450,0 | 50,0 | 400,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | местный бюджет – 384,0  районный бюджет – 50,0; | | 4 % |
| 2.1 | Техническая инвентаризация и оформление кадастравовых паспортов | 410,0 | 50,0 | 360,0 | 350,0 | 50,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет – 300,0  районный бюджет – 50,0; | | 0 % |
| 2.2 | Услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | | 0 % |
| 2.3 | Землеустроительные работы по формированию земельных участков | 133,0 | 0,0 | 133,0 | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 63,0 | | 20,3 % |
| 2.4 | Инвентаризация земель (землеустроительные работы) | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | | 0 % |
| 2.5 | Признание прав муниципальной собственности (госпошлина суда) | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | 0 % |
| **3.** | **основное мероприятие**  **«Противодействие и профилактика коррупции в Манычском сельском поселении»** | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | | 0 % |
| 3.1 | Размещение в средствах массовой информации сведений о реализации Программы, о фактах коррупции и принятых по ним мерах, омероприятиях по противодействию коррупции | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 0 % |
| 3.2 | - изготовление плакатов по противодействию коррупции в Манычском сельском поселении | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | 0 % |
| **4.** | **основное мероприятие**  **«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Манычском сельском поселение»** | 1827,5 | 0,0 | 1827,5 | 372,5 | 0,0 | 372,5 | 129160,37 | 0,0 | 129160,37 | 243339,63 | | 34,7 % |
| 4.1 | Оплата услуг доступа к сети Интернет, услуг телефонной и телеграфной связи, услуг сотовой, пейджинговой связи, в том числе: | 301,8 | 0,0 | 301,8 | 29,4 | 0,0 | 29,4 | 10721,66 | 0,0 | 10721,66 | 18678,34 | | 36,5 % |
| - приобретение конвертов; | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | | 0 % |
| - услуги телефонной связи | 297,8 | 0,0 | 297,8 | 25,4 | 0,0 | 25,4 | 10721,66 | 0,0 | 10721,66 | 14678,34 | | 42,2 % |
| 4.2 | Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния, в том числе: | 312,9 | 0,0 | 312,9 | 114,9 | 0,0 | 114,9 | 35834,42 | 0,0 | 35834,42 | 79065,58 | | 31,2 % |
|  | - содержание стороннего программиста | 90,6 | 0,0 | 90,6 | 90,6 | 0,0 | 90,6 | 35834,42 | 0,0 | 35834,42 | 54765,58 | | 40 % |
|  | - ремонт и содержание оргтехники | 222,3 | 0,0 | 222,3 | 24,3 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | | 0 % |
| 4.3 | Опубликование нормативных правовых актов, решений о бюджете, отчетов об исполнении бюджетов, информационно-справочных и аналитических материалов в том числе: | 595,0 | 0,0 | 595,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 43438,29 | 0,0 | 43438,29 | 41561,71 | | 51 % |
| - отпечатано 7 информационных бюллетеней; |  |  |  |  |  |  | 38395,00 |  | 38395,00 |  | |  |
| - подано 6 объявлений в газету «Светлый путь» |  |  |  |  |  |  | 5043,29 |  | 4956,71 |  | |  |
| 4.4 | Информационное обеспечение деятельности, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, в том числе: | 216,4 | 0,0 | 216,4 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 6855,0 | 0,0 | 6855,0 | 30145,00 | | 18,5 % |
| - (Консультант +) | 213,4 | 0,0 | 213,4 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 6855,0 | 0,0 | 6855,0 | 27145,0 | | 20 % |
| - информационное сопровождение интернет сайта; | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | | 0 % |
| 4.5 | Закупка программного обеспечения | 145,5 | 0,0 | 145,5 | 25,5 | 0,0 | 25,5 | 13091,0 | 0,0 | 13091,0 | 12409,0 | | 51,3 % |
|  | - приобретение прав на программное обеспечение | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 13091,0 | 0,0 | 13091,0 | 6909,0 | | 65,4 % |
|  | - услуги по защите электронного документооборота (поддеожке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографческой защиты информации:  - приобретение ключей электронно-цифровых подписей | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | | 0 % |
| 4.6 | Закупка компьютерного оборудования, средств  связи, оргтехники, технических средств защиты информации, программного обеспечения, приобретение прав на программное обеспечение для муниципальных учреждений  - системный блок | 204,4 | 0,0 | 204,4 | 29,2 | 0,0 | 29,2 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 19,4 | | 33,6 % |
| 4.7 | Эксплуатационные расходы (закупка комплектующих) в том числе: | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 9420,0 | 0,0 | 9420,0 | 42080,0 | | 18,3 % |
|  | - тонеры | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 7,5 | | 37,5 % |
|  | - картриджы | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 29,0 | | 9,4% |
|  | - запчасти для оргтехники | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 1920,0 | 0,0 | 1920,0 | 5580,0 | | 25,6 % |